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по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности 
«Агротехнологический класс»
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Срок реализации проекта
	Планируемый результат
	Исполнитель 

	I. Участие в организационных мероприятия 
Министерства образования Калининградской области

	1.1
	Изучение нормативно-правовой базы,                        регламентирующей введение агрообразования  в деятельность образовательных организаций
	Июнь-август
	Разработка дорожной карты
	Директор, зам.директора по УР

	1.2
	Выявление возможностей предпрофильного образования в основной школе (внеурочная деятельность, кружки и проч.);
	Июнь-август
	Прогнозный план
	Директор, зам.директора по УР

	1.3
	Презентация проекта «Агротехнологический класс» для обучающихся школы и родителей
	Сентябрь 
	Родительское собрание, (протокол родительского собрания)
	Директор, зам.директора по УР

	II. Организационно-управленческая  деятельность

	2.1.  Организационные мероприятия

	2.1.1.
	Создание рабочей группы по вопросу реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	Июнь-сентябрь
	Приказ по ОО
	Директор 

	2.1.2.
	Назначение школьного координатора – ответственного за вопросы по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	До 01 сентября 2024 года
	Приказ по ОО
	Директор

	2.1.3.
	Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	До 01 сентября 2024 года
	План мероприятий
	Заместитель директора по УР
Руководители ШМО

	2.1.4.
	Внесение изменений в ООП (ООО, СОО), учебный план ООО, СОО, план внеурочной деятельности
	Июнь-сентябрь
	Обновлённые основные образовательные программы, учебные планы
	Заместитель директора по УР, Руководи-тели ШМО

	
	Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору агротехнологической и естественно-научной направленности, курсов внеурочной деятельности
	До 01.09.2024
	Рабочие программы 
	Заместитель директора по УР.
Руководители ШМО

	2.1.5.
	Совещание при директоре: включение в план внеурочной деятельности специальных учебных курсов по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	Август 
	План внеурочной деятельности школы
	Заместитель директора по УР
Руководители ШМО

	2.1.6.
	Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию  программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	Август 
	Локальные акты 
	Заместитель директора по УР

	2.1.7.
	Проведение организационного совещания
	До 01.09.2024
	СД
	Заместитель директора по УР

	2.1.8.
	Подготовка соглашений (договоров) с академическими и индустриальными партнёрами
	До 01.09.2024
	Проекты договоров
	Директор

	2.1.9.
	Издание приказа об открытии агротехнологического класса 
	До 01.09.2024
	Приказ по ОО
	Директор

	2.1.10.
	Оказание  методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов профильного образования;
	Август,  сентябрь
	Консуль-тационная линия
	Методисты КОИРО

	2.2. Мониторинговые мероприятия

	2.2.1.
	Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на реализацию программы специализированного класса агротехнологической направленности Агротехнологический класс»
	Сентябрь-декабрь 
	Справка по итогам мониторинга
	Заместитель директора по УР

	2.2.2.
	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированно-сти разных видов компетенций в рамках реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс»
	До 01 марта 
	Справка по итогам мониторинга
	Заместитель директора по УР

	2.3. Информационные  мероприятия

	2.3.1.
	Запуск информационно-справочного раздела «Агротехнологический класс» на официальном сайте школы
	Август-сентябрь
	Публикации на официальном сайте школы
	Заместитель директора по УР

	2.3.2.
	Родительские собрания по тематике «Агротехнологический класс» в школе
	Сентябрь-октябрь
	Информирование родителей
	Классные руководители

	2.3.3.
	Презентация материалов по тема-тике «Агротехнологический класс» и «межпредметные связи»
	Сентябрь-октябрь 
	Создание презентации
	Руководители ШМО

	2.3.4.
	Информационное освещение мероприятий, направленных на распространение опыта по открытию  агротехнологического  класса
	В течение учебного года 
	Публикации на официальном сайте школы
	Заместитель директора по УР

	III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

	3.1.
	Определение перечня академических и индустриальных партнёров для совместной реализации образовательной программы 
	Сентябрь, до 20.09.
	Создание электронной базы данных обучающихся и педагогов
	Директор

	3.2.
	Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями 
	Сентябрь 
	Создание электронной базы данных педагогов
	Директор

	3.3.
	Организация участия обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах агротехнологической направленности
	В течение года 
	Защита проектов, участие обучающихся в выставка достижений, конференциях, 
	Заместитель директора по УР

	IV. Работа с педагогами

	4.1. Повышение квалификации педагогов 

	4.1.1.
	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по направлению «Агротехнологический класс»
	До 01 ноября
	Удостоверения о КПК
	Заместитель директора по УР

	4.1.2.
	Обучение педагогов по индивидуаль-ным образовательным маршрутам с учетом профессиональных дефици-тов в области работы в агротехнологическом классе 
	Сентябрь-декабрь
	Получение индивидуальных сертификатов
	Заместитель директора по УР

	4.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов 

	4.2.1.
	Участие педагогов в методических семинарах по вопросам функционирования агротехнологического класса в ОО
	Сентябрь-декабрь
	Формирование банка методических разработок (создание сборника разработок) 
	Руководители ШМО

	4.2.2.
	Методические совещания «Актуальные вопросы по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс»
	Октябрь 
	Формирование банка методических мероприятий
(протоколы совещаний)
	Руководители ШМО

	4.2.3.
	Включение в план внеурочной деятельности мероприятий, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс»
	Сентябрь 
	Корректировка плана ВД
	Руководители ШМО

	4.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

	4.3.1.
	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс»
	Январь–февраль
	Корректировка созданной модели,
	Заместитель директора по УР
Педагоги

	4.3.2.
	Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений
	Март–апрель
	Методическая конференция  по итогам работы агрокласса
	Заместитель директора по УР
Руководители групп
Обучающиеся

	4.3.3.
	Представление успешных практик по реализации программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс»
	Январь-февраль 
	Круглый стол «Успех и результаты реализации программы «Агрокласс»
	Руководители ШМО

	4.3.4.
	Мастер-классы школьных методи-ческих объединений 
	Ноябрь-декабрь 
	Семинар  «Реализация программы «Агрокласса» через внеурочную деятельность»
	Руководители ШМО

	4.3.5.
	Педагогический совет «Реализация программы специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» 
	Октябрь 
	Организация работы в соответствии с принятыми решениям
	Заместитель директора по УР

	4.3.6.
	Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом 
	В течение года
	Формирование агрокомпетенций педагогов
	Руководители ШМО, педагоги

	
	
	
	
	

	V. Работа с обучающимися

	5.1.
	Организация работы обучающихся и их участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях
	В течение года
	Результаты участия в олимпиадах по приказам Министерства просвещения РФ
	Заместитель директора по УР, педагоги

	
	Организация	учебных проектов	и исследований в агротехнологических классах
	В течение года
	Защита проектов и исследовательских работ.
Подведение итогов года, организация работы круглого стола «Что нам дал «Агрокласс», и чего  мы ждём ещё»
	Заместитель директора по УР, Руководители ШМО, педагоги

	5.2
	Внедрение программ по реализации специализированного класса агротехнологической направленности «Агротехнологический класс» через кружковую деятельность 
	В течение года
	Популяризация с/х труда, содействие профориентации школьников
	Заместитель директора по УР, Руководители ШМО, педагоги

	VI. Открытые мероприятия регионального уровня

	6.1.
	МБОУ «Залесовская СОШ», региональное мероприятие «АгроКуб»
	Февраль, 2025
	Обсуждение  и распространение эффективных практик
	Руководители и педагоги ОО области

	6.2.
	МБОУ «Школа будущего», конкурс для обучающихся 5-11 классов  «Высший пилотаж» 
	Январь, 2025
	Формирование банка методических мероприятий
	Обучающиеся 5-11 классов

	6.3.
	МБОУ «Школа будущего», конкурс Вернадского для обучающихся 4-711 классов  «Тропой открытий»
	Февраль, 2025
	Формирование банка методических мероприятий
	Обучающиеся 4-7 классов

	6.4.
	МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», «Агролаборатория»
	Ноябрь, 2024
	Обсуждение  и распространение эффективных практик
	Руководители и педагоги ОО области

	6.5.
	МАОУ «СОШ №3имени героя РФ В.С. Паламарчука», конкурс «Юные аграрии России»
	Апрель, 2025
	Формирование банка методических мероприятий
	Обучающиеся ОО

	6.6.
	МБОУ «Домновская СОШ», Фестиваль технических проектов «Агротех»
	Март, 2025
	Защита проектов и исследовательских работ.
	Обучающиеся 7-10 классов

	6.7.
	МАОУ Междуреченская СОШ, интерактивная галерея «Растения нашими глазами»
	Апрель, 2025
	 Формирование банка методических мероприятий
	Обучающиеся 7-го и 10-го классов




